## Krav
Krav	Källa	Status	Baskrav	Risk	Täckning	Kundnytta	Prioritet	Tester 140504	Tester 140511	Tester
Uppdatera innehåll startsida	Administratör	Klar	1	3	2	3	4,75	Testfall1	Testfall1
Skapa nytt blogginlägg	Administratör	Klar	2	2	3	3	4,25	Testfall2	Testfall2
Redigera bef. Blogginlägg	Administratör	Klar	2	1	1	2	2	Testfall3	Testfall3
Administrera bokningslista	Administratör	Oprioriterad	5	1	1	1	1,75
Registrera bokning	Besökare	Påbörjad	5	5	4	5	8,25
Använda kontaktformulär	Besökare + Administratör	Påbörjad	1	2	1	4	3,5
Responsiv design	Besökare	Påbörjad	2	5	4	5	8,25		Testfall4
Facebook och twitter	Besökare	Oprioriterad	3	1	2	2	2,5
Validering	Administratör	Påbörjad	4	2	2	1	3,25		Testfall5
Läs nyheter från sidebar	Besökare	Påbörjad	3	1	2	2	2,5		Testfall6
Publicering	Administratör	Ej påbörjad	2	4	5	5	7,75

							*uträkningen 1*risk + 0,5*täckning + 0,25*kundnytta