## Krav
Krav	Källa	Författare	Status	Baskrav	Risk	Täckning	Kundnytta	Prioritet	Testansvarig	Testprotokoll
Uppdatera innehåll startsida	Administratör	Marike	Klar	1	3	2	3	4,75	Marike	Testfall1
Skapa nytt blogginlägg	Administratör	Marike	Klar	2	2	3	3	4,25	Marike	Testfall2
Redigera bef. Blogginlägg	Administratör	Marike	Klar	2	1	1	2	2	Marike	Testfall3
Administrera bokningslista	Administratör	Marike	Ej påbörjad	5	1	1	1	1,75	Marike
Registrera bokning	Besökare	Marike	Påbörjad	5	5	4	5	8,25	Marike
Använda kontaktformulär	Besökare + Administratör	Marike	Påbörjad	1	2	1	4	3,5	Marike
Responsiv design	Besökare	Marike	Påbörjad	2	5	4	5	8,25	Marike
Facebook och twitter	Besökare	Marike	Ej påbörjad	3	1	2	2	2,5	Marike
Validering	Administratör	Marike	Ej påbörjad	4	2	2	1	3,25	Marike
Läs nyheter från sidebar	Besökare	Marike	Påbörjad	3	1	2	2	2,5	Marike

								*uträkningen 1*risk + 0,5*täckning + 0,25*kundnytta