## Krav
Krav	Källa	Status	Baskrav	Risk	Täckning	Kundnytta	Prioritet	Tester 140504	Tester 140511	Tester 141118
Uppdatera innehåll startsida	Administratör	Godkänd	1	3	2	3	4,75	Testfall1	Testfall1	Testfall1
Skapa nytt blogginlägg	Administratör	Godkänd	2	2	3	3	4,25	Testfall2	Testfall2	Testfall2
Redigera bef. Blogginlägg	Administratör	Godkänd	2	1	1	2	2	Testfall3	Testfall3	Testfall3
Administrera bokningslista	Administratör	Oprioriterad	5	1	1	1	1,75
Registrera bokning	Besökare	Påbörjad	5	5	4	5	8,25			Testfall7
Använda kontaktformulär	Besökare + Administratör	Påbörjad	1	2	1	4	3,5
Responsiv design	Besökare	Godkänd	2	5	4	5	8,25		Testfall5	Testfall5
Facebook och twitter	Besökare	Oprioriterad	3	1	2	2	2,5
Validering W3C	Administratör	Påbörjad	4	2	2	1	3,25		Testfall6	Testfall6
Läs nyheter från sidebar	Besökare	Godkänd	3	1	2	2	2,5		Testfall4	Testfall4
Publicering	Administratör	Ej påbörjad	2	4	5	5	7,75
Validering av formulär		Ej påbörjad	4	4	1	2	5

							*uträkningen 1*risk + 0,5*täckning + 0,25*kundnytta